## Sheet1
خلاصه کارهای انجام شده صورت وضعیت شماره دو 2 قرارداد 1404/159725 مورخ 1404/10/23 با موضوع عملیات احیا و بهسازی تعداد 70 حلقه چاه آب شرب
شرح عملیات کلی |  |  | واحد | مقدار | مبلغ واحد قبل از اعمال ضرایب | ضرایب پیمان | مبلغ کل پس از اعمال ضرایب پیمان | امام رضا 29 | اسلام آباد 5 | طلاب1 | گلشهر3 | زاک 16 | سپاد4 | منزل آباد 37 | فناوری 1 | سیمانشهر 1 | صدف 2 | ویدئومتری | مقدار کل
ویدئو متری | 1 | انجام عملیات ویدئو متری چاه تا هر عمق و ارائه گزارش کارشناسی | مورد | 41 | 26950354.6 | 1.546 | 1708275176.6756 | [10 empty] | 41 | 41
عملیات احیا و بهسازی | 2 | انجام عملیات احیای فزیکی | چاه | 10 | 319148936.2 | 0.8362 | 2668723404.5044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
| 3 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متر بیش از 150 متر | متر | 633 | 2127659.6 | 0.8362 | 1126201290.1102 | 85 | 24 | 19 | 0 | 83 | 77 | 86 | 94 | 100 | 65 | 0 | 633
| 4 | عملیات خرید و تزریق مواد شیمیایی متناسب به میزان 150 متر | چاه | 6 | 113475177.3 | 0.8362 | 569327659.5496 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
| 5 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متراضافه تر تزریق بیش از 150 متر | متر | 337 | 756501.2 | 0.8362 | 213181584.2593 | 85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 86 | 0 | 0 | 65 | 0 | 337 | .
| 6 | اضافه بها به ردیف 4 به ازای تزریق هر کیلو گرم اسید بیش از 1000 کیلو گرم | کیلوگرم | 15800 | 63829.8 | 0.8362 | 843316764.408 | 2500 | 1300 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 15800 |  | 3
عملیات ترمیم جدار | 7 | حمل و نقل تجهیزات استقرار و آماده سازی ماشین آلات و برچیدن کارگاه جهت انجام عملیات ترمیم جدار چاه ها | مورد | 1 | 85106383 | 1 | 85106383 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 8 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای اولین تخریب | مورد | 1 | 248226950.4 | 1 | 248226950.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 9 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای هر مورد در تخریب های دوم و بیشتر | مورد | 2 | 106382978.7 | 1 | 212765957.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| 10 | هزینه اولین نصب لوله در محل آسیب دیده | مورد | 1 | 283687943.3 | 1 | 283687943.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 11 | هزینه دومین نصب و بعدی نصب لوله در محل آسیب دیده به ازای هر مورد | مورد | 0 | 244171265.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مبلغ کل قبل از اعمال ضریب بالاسری | [6 empty] | 7958813113
مبلغ کل پس از اعمال ضریب بالاسری (1.41) | [6 empty] | 11221926489.33
هزینه تجهیز کارگاه | [6 empty] | 472567126.146
جمع مبلغ قابل پرداخت | [6 empty] | 11694493615.476
نماینده پیمانکار | [6 empty] | رئیس اداره تجهیزات و تعمیرات مکانیکی
یازده میلیارد و دویست و بیست و یک میلیون و نهصد و بیست و شش هزار و چهارصد و هشتاد و نه ریال
هفت میلیارد و نهصد و پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و سیزده هزار و یکصد و سیزده ریال
چهارصد و هفتاد و دو میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار و یکصد و بیست و شش ریال
یازده میلیارد و ششصد و نود و چهار میلیون و چهارصد و نود و سه هزار و ششصد و پانزده ریال