## Sheet1
خلاصه کارهای انجام شده صورت وضعیت شماره سه 3 قرارداد 1404/159725 مورخ 1404/10/23 با موضوع عملیات احیا و بهسازی تعداد 70 حلقه چاه آب شرب
شرح عملیات کلی |  |  | واحد | مقدار | مبلغ واحد قبل از اعمال ضرایب | ضرایب پیمان | مبلغ کل پس از اعمال ضرایب پیمان | رجائی 7 | باغون آباد2 | سیدی 8 | درآبد 6 | امام رضا 26 | چمران 2 | انصار المهدی | رازی | رستمی 12 | روستای کشف | کشف 9 | فرهنگیان1 | درآبد 6 رزرو | امام علی 1 | باهنر 5 | قدس 3 | ویدئومتری | مقدار کل
ویدئو متری | 1 | انجام عملیات ویدئو متری چاه تا هر عمق و ارائه گزارش کارشناسی | مورد | 65 | 26950354.6 | 1.546 | 2708241133.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65
عملیات احیا و بهسازی | 2 | انجام عملیات احیای فزیکی | چاه | 13 | 319148936.2 | 0.8362 | 3469340425.8557 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13
| 3 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متر بیش از 150 متر | متر | 560 | 2127659.6 | 0.8362 | 996323416.2112 | 50 | 49 | 26 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 69 | 27 | 26 | 68 | 43 | 0 | 560
| 4 | عملیات خرید و تزریق مواد شیمیایی متناسب به میزان 150 متر | چاه | 10 | 113475177.3 | 0.8362 | 948879432.5826 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10
| 5 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متراضافه تر تزریق بیش از 150 متر | متر | 521 | 756501.2 | 0.8362 | 329577464.0922 | 50 | 49 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 69 | 27 | 13 | 68 | 43 | 0 | 521 | .
| 6 | اضافه بها به ردیف 4 به ازای تزریق هر کیلو گرم اسید بیش از 1000 کیلو گرم | کیلوگرم | 33000 | 63829.8 | 0.8362 | 1761357799.08 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3500 | 4500 | 3000 | 1500 | 4000 | 3000 | 0 | 33000
عملیات ترمیم جدار | 7 | حمل و نقل تجهیزات استقرار و آماده سازی ماشین آلات و برچیدن کارگاه جهت انجام عملیات ترمیم جدار چاه ها | مورد | 7 | 85106383 | 1 | 595744681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7
| 8 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای اولین تخریب | مورد | 6 | 248226950.4 | 1 | 1489361702.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6
| 9 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای هر مورد در تخریب های دوم و بیشتر | مورد | 10 | 106382978.7 | 1 | 1063829787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| 10 | هزینه اولین نصب لوله در محل آسیب دیده | مورد | 3 | 283687943.3 | 1 | 851063829.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
| 11 | هزینه دومین نصب و بعدی نصب لوله در محل آسیب دیده به ازای هر مورد | مورد | 0 | 244171265.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مبلغ کل قبل از اعمال ضریب بالاسری | [6 empty] | 14213719671
مبلغ کل پس از اعمال ضریب بالاسری (1.41) | [6 empty] | 20041344736.11
جمع مبلغ قابل پرداخت | [6 empty] | 20041344736.11
نماینده پیمانکار | [6 empty] | رئیس اداره تجهیزات و تعمیرات مکانیکی
بیست میلیارد و چهل و یک میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و سی و شش ریال
چهارده میلیارد و دویست و سیزده میلیون و هفتصد و نوزده هزار و ششصد و هفتاد و یک ریال
ریال
هجده میلیارد و پانصد و هفتاد و یک میلیون سیصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و سی و هفت ریال