## 1404159725 (3)
[9 empty] | 1 | جمع | 2 | جمع | 3 | جمع | 4 | جمع | جمع | جمع | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 1 | وضعیت 2 | وضعیت 2 | وضعیت 2 | وضعیت 2 | وضعیت 2 | وضعیت 2 | وضعیت 2 | وضعیت 2 | وضعیت 2 | وضعیت 2 | وضعیت 2 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 3 | وضعیت 4 | وضعیت 4 | وضعیت 4 | وضعیت 4 | وضعیت 4 | وضعیت 4 | وضعیت 4 | وضعیت 4 | وضعیت 4 | وضعیت 4
|  | شرح عملیات کلی | تعداد قرارداد | واحد | مقدار | مبلغ واحد قبل از اعمال ضرایب | ضریب پیمان | مبلغ کل پس از اعمال ضرایب پیمان | [9 empty] | جمع | امام رضا 54 | کورده 3 | امام رضا 2 | کورده 13 | شهرک امام | ناظریه 10 | امام رضا 11 | اسلام آباد 13 | امرغان | شهرک راه آهن | امامیه 17 | اسلام آباد 4 | حجاب 3 | بازه شیخ 3 | فناوری 1 | شهرک راه آهن مجدد | انتهای اقدسیه | ششصد دستگاه | بوستان ادب | ویدئومتری | امام رضا 29 | اسلام آباد 5 | طلاب1 | گلشهر3 | زاک 16 | سپاد4 | منزل آباد 37 | فناوری 1 | سیمانشهر 1 | صدف 2 | ویدئومتری | رجائی 7 | باغون آباد2 | سیدی 8 | درآبد 6 | امام رضا 26 | چمران 2 | انصار المهدی | رازی | رستمی 12 | روستای کشف | کشف 9 | فرهنگیان1 | درآبد 6 رزرو | امام علی 1 | باهنر 5 | قدس 3 | ویدئومتری | ناظریه 7 | ناظریه 4 | زاک 9 | فناوری 1 | باهنر 4 | نیروگاه 2 | رضا 32 | فارابی | ویدئومتری | مقدار کل
ویدئو متری | 1 | انجام عملیات ویدئو متری چاه تا هر عمق توسط چهار دوربین هزمان با کیفیت فول HD ، درج همزمان عمق کنار تصویر،اسم چاه و گزارش کامل کارشناسی | 320 | مورد | 233 | 26950354.6 | 0.938 | 5890107799.2484 | 106 | 2679619857.1688 | 41 | 1036456737.2068 | 65 | 1643163119.962 | 21 | 530868084.9108 | 233 | 5890107799.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 233
عملیات احیا و بهسازی | 2 | انجام عملیات احیای فزیکی (شامل حمل و نقل تجهیزات استقرار و آماده سازی ماشین آلات شامل جرثقیل 4 تن و کامیون یا جرثقیل 10 تن و برچیدن کار گاه جهت انجام عملیات احیا چاه ها شامل حمل و نقل ،وینچ برس زنی در چاه های با جدار فلزی و پیستون زنی وینچ تزریق هوای فشرده به علاوه ی باکس مواد شیمیایی و باکس کپسول های هوای فشرده )با رعایت کلیه دستور العمل ها و موارد ایمنی انجام عملیات برس زنی با قابلیت تنظیم فشار تا حداکثر 20 کیلو گرم بر سانتی متر مربع به روی جدار با برس پلی آمید و اماده سازی اولیه چاه توسط برس زنی جهت حذف رسوبات داخلی جدار تا حد امکان ، انجام عملیات پیستون زنی با پیستون 200 تا 500 کیلو گرمی (به تناسب چاه ) و از سایز 12 تا 16 اینچ و استفاده از منجیت لابه لایه ی متناظر با پکینگ کامل جدار (پیستون بایستی کاملا چسبیده به جدار باشد )جهت ایجاد تلاطم مناسب احیای چاه تا هر عمق به روش ضربه هوای فشرده و سیستم NITRO PULSEشامل سه تفنگ ضربه ی هوای یک لیتری ، و نیم لیتری و دو ونیم لیتری ، به همراه وینچ تمام اتوماتیک با قابلیت کنترل سرعت و فرکانس و باکس های هوای فشرده می باشد که با فشارهای مختلف از 40 تا100بار و قابلیت تنظیم زمان انفجار در عمق های متفاوت ضربه انفجاری ایجاد می کند که این انفجار تا عمق یک متری پشت لوله جدار نفوذ میکند وذرات ریز دانه را به داخل زمین هدایت می کند و رسوبات سیمانته پشت جدار را می شکند و نهایتا ضریب هیدرولیکی چاه را افزایش می دهد.) | 70 | چاه | 47 | 319148936.2 | 0.938 | 14070000001.3132 | 17 | 5089148936.6452 | 10 | 2993617021.556 | 13 | 3891702128.0228 | 7 | 2095531915.0892 | 47 | 14070000001.3132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 47
| 3 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متر بیش از 150 متر | 4500 | متر | 3070 | 2127659.6 | 0.938 | 6126936243.736 | 1326 | 2646357478.5648 | 633 | 1263306398.1384 | 560 | 1117617034.688 | 551 | 1099655332.3448 | 3070 | 6126936243.736 | 67 | 78 | 64 | 91 | 78 | 84 | 102 | 99 | 85 | 80 | 79 | 0 | 85 | 65 | 94 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24 | 19 | 0 | 83 | 77 | 86 | 94 | 100 | 65 | 0 | 50 | 49 | 26 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 69 | 27 | 26 | 68 | 43 | 0 | 76 | 88 | 74 | 94 | 0 | 98 | 45 | 76 | 0 | 3070
| 4 | عملیات خرید و تزریق مواد شیمیایی متناسب توسط وینچ مخصوص تزریق مواد شیمیایی (اسید کلریدریک به میزان 1000کیلو گرم)به همراه کنترل پنل تنظیم سرعت تزریق به کمک پمپ و لوله در محل مشبکها و کنترل PH و پارامتر های چاه به میزان 150 متر | 70 | چاه | 38 | 113475177.3 | 0.938 | 4044709219.6812 | 16 | 1703035460.9184 | 6 | 638638297.8444 | 10 | 1064397163.074 | 6 | 638638297.8444 | 38 | 4044709219.6812 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 38
| 5 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متراضافه تر تزریق بیش از 150 متر | 4500 | متر | 2641 | 756501.2 | 0.938 | 1874048649.7096 | 1326 | 940927114.5456 | 337 | 239134568.3272 | 521 | 369700623.4376 | 457 | 324286343.3992 | 2641 | 1874048649.7096 | 67 | 78 | 64 | 91 | 78 | 84 | 102 | 99 | 85 | 80 | 79 | 0 | 85 | 65 | 94 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 86 | 0 | 0 | 65 | 0 | 50 | 49 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 69 | 27 | 13 | 68 | 43 | 0 | 76 | 88 | 74 | 0 | 0 | 98 | 45 | 76 | 0 | 2641
| 6 | اضافه بها به ردیف 4 به ازای تزریق هر کیلو گرم اسید بیش از 1000 کیلو گرم | 889000 | کیلوگرم | 115600 | 63829.8 | 0.938 | 6921243937.44 | 50800 | 3041515501.92 | 15800 | 945983167.92 | 33000 | 1975787629.2 | 16000 | 957957638.4 | 115600 | 6921243937.44 | 4500 | 2400 | 2700 | 4500 | 4500 | 1700 | 1500 | 5000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 3000 | 4000 | 2500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1300 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3500 | 4500 | 3000 | 1500 | 4000 | 3000 | 0 | 1000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 3000 | 6000 | 0 | 115600
عملیات ترمیم جدار | 7 | حمل و نقل تجهیزات استقرار و آماده سازی ماشین آلات و برچیدن کارگاه جهت انجام عملیات ترمیم جدار چاه ها با رعایت کلیه دستور العمل ها و موارد ایمنی (شامل حمل و نقل ربات ترمیم جدار ،وینچ مخصوص اتوماتیک و کنترل پنل دستگاه و وصله های ترمیمی توسط جرثقیل هفت تن ) | 6 | مورد | 12 | 85106383 | 0.938 | 957957447.048 | 3 | 239489361.762 | 1 | 79829787.254 | 7 | 558808510.778 | 1 | 79829787.254 | 12 | 957957447.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
| 8 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای اولین تخریب (محل تخریب شده در لوله جدار را هم قطر کیسینگ چاه می نماید) | 6 | مورد | 11 | 248226950.4 | 0.938 | 2561205674.2272 | 3 | 698510638.4256 | 1 | 232836879.4752 | 6 | 1397021276.8512 | 1 | 232836879.4752 | 11 | 2561205674.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
| 9 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای هر مورد در تخریب های دوم و بیشتر | 4 | مورد | 14 | 106382978.7 | 0.938 | 1397021276.2884 | 2 | 199574468.0412 | 2 | 199574468.0412 | 10 | 997872340.206 | 0 | 0 | 14 | 1397021276.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| 10 | هزینه اولین نصب لوله در محل آسیب دیده با تکنولوژی Autofrettage(یک لوله مانیسمان بدون درز پیش تعبیه شده توسط این تکنولوژی در محل گسیختگی نصب می شود.) | 6 | مورد | 6 | 283687943.3 | 0.938 | 1596595744.8924 | 1 | 266099290.8154 | 1 | 266099290.8154 | 3 | 798297872.4462 | 1 | 266099290.8154 | 6 | 1596595744.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
| 11 | هزینه دومین نصب و بعدی نصب لوله در محل آسیب دیده با تکنولوژی Autofrettage به ازای هر مورد | 4 | مورد | 0 | 244171265.6 | 0.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مبلغ کل قبل از اعمال ضریب بالاسری | [9 empty] | 17504278108.807 |  | 7895476616.5786 |  | 13814367698.6658 |  | 6225703569.533 |  | 45439825993.5844 | 45439825993
مبلغ کل پس از اعمال ضریب بالاسری (1.41) | [9 empty] | 24681032133.4179 |  | 11132622029.3758 |  | 19478258455.1188 |  | 8778242033.0415 |  | 64070154650.954 | 64070154650.13
|  |  | تجهیز کارگاه | [8 empty] | 472567126
|  |  | مبلغ وضعیت | [6 empty] | 24681032133 |  | 11605189155 |  | 19478258455 |  | 8778242033 |  | 64542721776
کسر می شود از بابت اضافه پرداخت به دلیل اعمال ضرایب جزء | [9 empty] | 526089977 |  | 89304460 |  | 563086282 |  | 1178480719
به دلیل اضافه پرداخت در ضرایب جزء این مبلغ از وضعیت 4 کسر می شود | [15 empty] | 7599761314
ریال

## 1404159725 (2)
[9 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | جمع |  | وشعیت 1 | [19 empty] | وضعیت 2 | [10 empty] | وضعیت 3
شرح عملیات کلی |  |  | تعداد قرارداد | واحد | مقدار | مبلغ واحد قبل از اعمال ضرایب | ضرایب جزء | مبلغ کل پس از اعمال ضرایب پیمان | [7 empty] | جمع | امام رضا 54 | کورده 3 | امام رضا 2 | کورده 13 | شهرک امام | ناظریه 10 | امام رضا 11 | اسلام آباد 13 | امرغان | شهرک راه آهن | امامیه 17 | اسلام آباد 4 | حجاب 3 | بازه شیخ 3 | فناوری 1 | شهرک راه آهن مجدد | انتهای اقدسیه | ششصد دستگاه | بوستان ادب | ویدئومتری | امام رضا 29 | اسلام آباد 5 | طلاب1 | گلشهر3 | زاک 16 | سپاد4 | منزل آباد 37 | فناوری 1 | سیمانشهر 1 | صدف 2 | ویدئومتری | رجائی 7 | باغون آباد2 | سیدی 8 | درآبد 6 | امام رضا 26 | چمران 2 | انصار المهدی | رازی | رستمی 12 | روستای کشف | کشف 9 | فرهنگیان1 | درآبد 6 رزرو | امام علی 1 | باهنر 5 | قدس 3 | ویدئومتری | مقدار کل
ویدئو متری | 1 | انجام عملیات ویدئو متری چاه تا هر عمق توسط چهار دوربین هزمان با کیفیت فول HD ، درج همزمان عمق کنار تصویر،اسم چاه و گزارش کامل کارشناسی | 320 | مورد | 212 | 26950354.6 | 1.546 | 8833032620.8592 | 106 | 4416516310.4296 | 41 | 1708275176.6756 | 65 | 2708241133.754 | 212 | 8833032620.8592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | [10 empty] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 212
عملیات احیا و بهسازی | 2 | انجام عملیات احیای فزیکی (شامل حمل و نقل تجهیزات استقرار و آماده سازی ماشین آلات شامل جرثقیل 4 تن و کامیون یا جرثقیل 10 تن و برچیدن کار گاه جهت انجام عملیات احیا چاه ها شامل حمل و نقل ،وینچ برس زنی در چاه های با جدار فلزی و پیستون زنی وینچ تزریق هوای فشرده به علاوه ی باکس مواد شیمیایی و باکس کپسول های هوای فشرده )با رعایت کلیه دستور العمل ها و موارد ایمنی انجام عملیات برس زنی با قابلیت تنظیم فشار تا حداکثر 20 کیلو گرم بر سانتی متر مربع به روی جدار با برس پلی آمید و اماده سازی اولیه چاه توسط برس زنی جهت حذف رسوبات داخلی جدار تا حد امکان ، انجام عملیات پیستون زنی با پیستون 200 تا 500 کیلو گرمی (به تناسب چاه ) و از سایز 12 تا 16 اینچ و استفاده از منجیت لابه لایه ی متناظر با پکینگ کامل جدار (پیستون بایستی کاملا چسبیده به جدار باشد )جهت ایجاد تلاطم مناسب احیای چاه تا هر عمق به روش ضربه هوای فشرده و سیستم NITRO PULSEشامل سه تفنگ ضربه ی هوای یک لیتری ، و نیم لیتری و دو ونیم لیتری ، به همراه وینچ تمام اتوماتیک با قابلیت کنترل سرعت و فرکانس و باکس های هوای فشرده می باشد که با فشارهای مختلف از 40 تا100بار و قابلیت تنظیم زمان انفجار در عمق های متفاوت ضربه انفجاری ایجاد می کند که این انفجار تا عمق یک متری پشت لوله جدار نفوذ میکند وذرات ریز دانه را به داخل زمین هدایت می کند و رسوبات سیمانته پشت جدار را می شکند و نهایتا ضریب هیدرولیکی چاه را افزایش می دهد.) | 70 | چاه | 40 | 319148936.2 | 0.8362 | 10674893618.0176 | 17 | 4536829787.6575 | 10 | 2668723404.5044 | 13 | 3469340425.8557 | 40 | 10674893618.0176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 40
| 3 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متر بیش از 150 متر | 4500 | متر | 2519 | 2127659.6 | 0.8362 | 4481676223.9929 | 1326 | 2359151517.6715 | 633 | 1126201290.1102 | 560 | 996323416.2112 | 2519 | 4481676223.9929 | 67 | 78 | 64 | 91 | 78 | 84 | 102 | 99 | 85 | 80 | 79 | 0 | 85 | 65 | 94 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24 | 19 | 0 | 83 | 77 | 86 | 94 | 100 | 65 | 0 | 50 | 49 | 26 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 69 | 27 | 26 | 68 | 43 | 0 | 2519
| 4 | عملیات خرید و تزریق مواد شیمیایی متناسب توسط وینچ مخصوص تزریق مواد شیمیایی (اسید کلریدریک به میزان 1000کیلو گرم)به همراه کنترل پنل تنظیم سرعت تزریق به کمک پمپ و لوله در محل مشبکها و کنترل PH و پارامتر های چاه به میزان 150 متر | 70 | چاه | 32 | 113475177.3 | 0.8362 | 3036414184.2643 | 16 | 1518207092.1322 | 6 | 569327659.5496 | 10 | 948879432.5826 | 32 | 3036414184.2643 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32
| 5 | اضافه بها به ردیف 2 به ازای هر متراضافه تر تزریق بیش از 150 متر | 4500 | متر | 2184 | 756501.2 | 0.8362 | 1381568486.713 | 1326 | 838809438.3614 | 337 | 213181584.2593 | 521 | 329577464.0922 | 2184 | 1381568486.713 | 67 | 78 | 64 | 91 | 78 | 84 | 102 | 99 | 85 | 80 | 79 | 0 | 85 | 65 | 94 | 80 | 95 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24 | 0 | 0 | 0 | 77 | 86 | 0 | 0 | 65 | 0 | 50 | 49 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 | 69 | 27 | 13 | 68 | 43 | 0 | 2184
| 6 | اضافه بها به ردیف 4 به ازای تزریق هر کیلو گرم اسید بیش از 1000 کیلو گرم | 889000 | کیلوگرم | 99600 | 63829.8 | 0.8362 | 5316098084.496 | 50800 | 2711423521.008 | 15800 | 843316764.408 | 33000 | 1761357799.08 | 99600 | 5316098084.496 | 4500 | 2400 | 2700 | 4500 | 4500 | 1700 | 1500 | 5000 | 5000 | 5000 | 1500 | 0 | 3000 | 4000 | 2500 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1300 | 0 | 4000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3500 | 4500 | 3000 | 1500 | 4000 | 3000 | 0 | 99600
عملیات ترمیم جدار | 7 | حمل و نقل تجهیزات استقرار و آماده سازی ماشین آلات و برچیدن کارگاه جهت انجام عملیات ترمیم جدار چاه ها با رعایت کلیه دستور العمل ها و موارد ایمنی (شامل حمل و نقل ربات ترمیم جدار ،وینچ مخصوص اتوماتیک و کنترل پنل دستگاه و وصله های ترمیمی توسط جرثقیل هفت تن ) | 6 | مورد | 11 | 85106383 | 1 | 936170213 | 3 | 255319149 | 1 | 85106383 | 7 | 595744681 | 11 | 936170213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11
| 8 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای اولین تخریب (محل تخریب شده در لوله جدار را هم قطر کیسینگ چاه می نماید) | 6 | مورد | 10 | 248226950.4 | 1 | 2482269504 | 3 | 744680851.2 | 1 | 248226950.4 | 6 | 1489361702.4 | 10 | 2482269504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10
| 9 | رفع دفرمگی جدار چاه صاف کردن چاه و باز کردن مسیر عملیات به ازای هر مورد در تخریب های دوم و بیشتر | 4 | مورد | 14 | 106382978.7 | 1 | 1489361701.8 | 2 | 212765957.4 | 2 | 212765957.4 | 10 | 1063829787 | 14 | 1489361701.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
| 10 | هزینه اولین نصب لوله در محل آسیب دیده با تکنولوژی Autofrettage(یک لوله مانیسمان بدون درز پیش تعبیه شده توسط این تکنولوژی در محل گسیختگی نصب می شود.) | 6 | مورد | 5 | 283687943.3 | 1 | 1418439716.5 | 1 | 283687943.3 | 1 | 283687943.3 | 3 | 851063829.9 | 5 | 1418439716.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
| 11 | هزینه دومین نصب و بعدی نصب لوله در محل آسیب دیده با تکنولوژی Autofrettage به ازای هر مورد | 4 | مورد | 0 | 244171265.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مبلغ کل قبل از اعمال ضریب بالاسری | [9 empty] | 17877391568.1602 |  | 7958813113.607 |  | 14213719671.8758 |  | 40049924353.643 | 40049924353
مبلغ کل پس از اعمال ضریب بالاسری (1.41) | [9 empty] | 25207122111.1059 |  | 11221926490.1859 |  | 20041344737.3448 |  | 56470393338.6366 | 56470393337.73
|  |  |  | تجهیز کارگاه | [7 empty] | 472567126 |  |  |  | 56942960464.6366
نماینده پیمانکار | [16 empty] | رئیس اداره تجهیزات و تعمیرات مکانیکی
بیست و پنج میلیارد و دویست و هفت میلیون و یکصد و بیست و دو هزار و یکصد و ده ریال
هفده میلیارد و هشتصد و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و نود و یک هزار و پانصد و شصت و هشت ریال
هفت میلیارد و نهصد و پنجاه و هشت میلیون و هشتصد و سیزده هزار و یکصد و سیزده ریال
هجده میلیارد و پانصد و هفتاد و یک میلیون سیصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و سی و هفت ریال
سیزده میلیارد و یکصد و هفتاد و یک میلیون و یکصد و شصت و شش هزار و چهارصد و هشتاد ریال
ریال
هجده میلیارد و پانصد و هفتاد و یک میلیون سیصد و چهل و چهار هزار و هفتصد و سی و هفت ریال