## مفتح 29 (بازه شیخ)
صورتجلسه (مفتح 29 (بازه شیخ)) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز(حامد صفرپور) |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 39.5212 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: |  |  | ضریب افت سفره: |  | 27.3317 |  | تاریخ اتمام کار:
ساعت شروع: |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان:
کل ساعت کارکرد: 109:25 ساعت(دیتالاگر) |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 9:31 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 213 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
69.74% | 11.7564 | 3.5569 | 8.1995 | 0.031056 | 5 | 0.3 | 161 | 161 | 1150 | كارکرد 1
45.15% | 50.8448 | 27.8862 | 22.9586 | 0.074074 | 14 | 0.84 | 189 | 189 | 1250 | كارکرد 2
32.63% | 119.6207 | 80.591 | 39.0297 | 0.11226 | 23.8 | 1.428 | 212 | 212 | 1350 | كارکرد 3
100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## امامیه 17
صورتجلسه (امامیه 17) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز(حامد صفرپور) |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 39.5212 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: |  |  | ضریب افت سفره: |  | 27.3317 |  | تاریخ اتمام کار:
ساعت شروع: |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان:
کل ساعت کارکرد: 207:40 ساعت(دیتالاگر) |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 5:33ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
69.74% | 11.7564 | 3.5569 | 8.1995 | 0.031056 | 5 | 0.3 | 161 | 161 | 1150 | كارکرد 1
45.15% | 50.8448 | 27.8862 | 22.9586 | 0.074074 | 14 | 0.84 | 189 | 189 | 1250 | كارکرد 2
32.63% | 119.6207 | 80.591 | 39.0297 | 0.11226 | 23.8 | 1.428 | 212 | 212 | 1350 | كارکرد 3
100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## اسلام آباد 4
صورتجلسه (اسلام آباد 4) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز(حامد صفرپور) |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 39.5212 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: |  |  | ضریب افت سفره: |  | 27.3317 |  | تاریخ اتمام کار:
ساعت شروع: |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان:
کل ساعت کارکرد:41:12 ساعت(دیتالاگر) |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 1:06ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 145 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
140
69.74% | 11.7564 | 3.5569 | 8.1995 | 0.2381 | 5 | 0.3 | 21 | 161 | 1150 | كارکرد 1
45.15% | 50.8448 | 27.8862 | 22.9586 | 0.28571 | 14 | 0.84 | 49 | 189 | 1250 | كارکرد 2
32.63% | 119.6207 | 80.591 | 39.0297 | 0.33056 | 23.8 | 1.428 | 72 | 212 | 1350 | كارکرد 3
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## فناوری 1
صورتجلسه (فناوری 1) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز(حامد صفرپور) |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 39.5212 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: |  |  | ضریب افت سفره: |  | 27.3317 |  | تاریخ اتمام کار:
ساعت شروع: |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان:
کل ساعت کارکرد:438:53 ساعت(دیتالاگر) |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 31:26 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 244 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
69.74% | 11.7564 | 3.5569 | 8.1995 | 0.031056 | 5 | 0.3 | 161 | 161 | 1150 | كارکرد 1
45.15% | 50.8448 | 27.8862 | 22.9586 | 0.074074 | 14 | 0.84 | 189 | 189 | 1250 | كارکرد 2
32.63% | 119.6207 | 80.591 | 39.0297 | 0.11226 | 23.8 | 1.428 | 212 | 212 | 1350 | كارکرد 3
100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 |  |  | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## امام رضا 29
صورتجلسه (امام رضا 29) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز(حمید صفرپور) |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 39.5212 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1405/1/13 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 27.3317 |  | تاریخ اتمام کار:1405/1/18
ساعت شروع: 11:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 11:30
کل ساعت کارکرد:116.5 ساعت |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 4 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 230 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
140
69.74% | 11.7564 | 3.5569 | 8.1995 | 0.2381 | 5 | 0.3 | 21 | 161 | 1150 | كارکرد 1
45.15% | 50.8448 | 27.8862 | 22.9586 | 0.28571 | 14 | 0.84 | 49 | 189 | 1250 | كارکرد 2
32.63% | 119.6207 | 80.591 | 39.0297 | 0.33056 | 23.8 | 1.428 | 72 | 212 | 1350 | كارکرد 3
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## اسلام آباد5
صورتجلسه (اسلام آباد5) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز(حمید صفرپور) |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 55.8646 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/12/17 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 10.7682 |  | تاریخ اتمام کار:1404/12/21
ساعت شروع: 10:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 13:30
کل ساعت کارکرد:97 ساعت (دیتا لاگر) |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 3 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 175 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
106.1
17.64% | 54.9417 | 45.2503 | 9.6914 | 0.358 | 15 | 0.9 | 41.9 | 148 | 1100 | كارکرد 1
13.27% | 102.2586 | 88.6906 | 13.5679 | 0.39698 | 21 | 1.26 | 52.9 | 159 | 1200 | كارکرد 2
10.81% | 158.3527 | 141.2313 | 17.1214 | 0.42811 | 26.5 | 1.59 | 61.9 | 168 | 1300 | كارکرد 3
10.29% | 175.7628 | 157.6722 | 18.0906 | 0.43818 | 28 | 1.68 | 63.9 | 170 | 1400 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## شهرک راه آهن(مجدد)
صورتجلسه (شهرک راه آهن(مجدد)) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز(محمدزاده) |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 39.5212 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/10/15 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 27.3317 |  | تاریخ اتمام کار:1404/10/20
ساعت شروع: 18:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 14:00
کل ساعت کارکرد:116 ساعت |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 225 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
130
56.15% | 26.2835 | 11.5244 | 14.7591 | 0.24324 | 9 | 0.54 | 37 | 167 | 1000 | كارکرد 1
45.15% | 50.8448 | 27.8862 | 22.9586 | 0.31111 | 14 | 0.84 | 45 | 175 | 1100 | كارکرد 2
38.39% | 79.0323 | 48.6941 | 30.3382 | 0.31356 | 18.5 | 1.11 | 59 | 189 | 1200 | كارکرد 3
32.91% | 117.1098 | 78.5721 | 38.5377 | 0.32639 | 23.5 | 1.41 | 72 | 202 | 1300 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## شهرک راه آهن
صورتجلسه (شهرک راه آهن(مجدد)) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز(محمدزاده) |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 39.5212 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/9/6 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 27.3317 |  | تاریخ اتمام کار:1404/09/18
ساعت شروع: 13:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 13:30
کل ساعت کارکرد:226 ساعت |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 58 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 225 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
130
56.15% | 26.2835 | 11.5244 | 14.7591 | 0.24324 | 9 | 0.54 | 37 | 167 | 1000 | كارکرد 1
45.15% | 50.8448 | 27.8862 | 22.9586 | 0.29787 | 14 | 0.84 | 47 | 177 | 1100 | كارکرد 2
38.39% | 79.0323 | 48.6941 | 30.3382 | 0.30328 | 18.5 | 1.11 | 61 | 191 | 1200 | كارکرد 3
32.91% | 117.1098 | 78.5721 | 38.5377 | 0.31333 | 23.5 | 1.41 | 75 | 205 | 1300 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## ناظریه 10
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه ناظریه 10) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 39.5212 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/8/22 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 27.3317 |  | تاریخ اتمام کار:1404/8/26
ساعت شروع: 15:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 11:30
کل ساعت کارکرد:92 ساعت |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 232 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
169
62.22% | 18.4509 | 6.9715 | 11.4793 | 0.35 | 7 | 0.42 | 20 | 189 | 1100 | كارکرد 1
53.54% | 30.6267 | 14.2276 | 16.399 | 0.34483 | 10 | 0.6 | 29 | 198 | 1200 | كارکرد 2
41.87% | 62.6612 | 36.4227 | 26.2384 | 0.25397 | 16 | 0.96 | 63 | 232 | 1300 | كارکرد 3
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## حجاب 3
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه حجاب 3) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 2.9726 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/10/8 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 59.0554 |  | تاریخ اتمام کار:1404/10/13
ساعت شروع: 11:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 13:00
کل ساعت کارکرد:122 ساعت |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 235 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
140
97.93% | 25.3276 | 0.52437 | 24.8033 | 0.28 | 7 | 0.42 | 25 | 165 | 1100 | كارکرد 1
97.21% | 34.6274 | 0.9658 | 33.6616 | 0.27143 | 9.5 | 0.57 | 35 | 175 | 1200 | كارکرد 2
95.92% | 52.0884 | 2.1275 | 49.9609 | 0.27115 | 14.1 | 0.846 | 52 | 192 | 1300 | كارکرد 3
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## عبادی 30
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه عبادی 30) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 5.4574 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/9/23 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 132.2179 |  | تاریخ اتمام کار:1404/10/2
ساعت شروع: 16:30 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 13:30
کل ساعت کارکرد:196 ساعت |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 215 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
60
98.78% | 40.1565 | 0.49117 | 39.6654 | 0.125 | 5 | 0.3 | 40 | 100 | 1100 | كارکرد 1
98.34% | 54.8534 | 0.90846 | 53.9449 | 0.12364 | 6.8 | 0.408 | 55 | 115 | 1200 | كارکرد 2
97.82% | 72.989 | 1.5914 | 71.3977 | 0.12329 | 9 | 0.54 | 73 | 133 | 1300 | كارکرد 3
97.11% | 98.026 | 2.8291 | 95.1969 | 0.12245 | 12 | 0.72 | 98 | 158 | 1400 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## بهار
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه بهار) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 924.5078 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/10/2 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 34.0467 |  | تاریخ اتمام کار:1404/10/5
ساعت شروع: 12:30 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 12:30
کل ساعت کارکرد:72 ساعت |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 248 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
94
23.48% | 17.3985 | 13.3129 | 4.0856 | 0.083333 | 2 | 0.12 | 24 | 118 | 1000 | كارکرد 1
13.3% | 61.4229 | 53.2516 | 8.1712 | 0.072727 | 4 | 0.24 | 55 | 149 | 1100 | كارکرد 2
10.93% | 93.4197 | 83.2057 | 10.214 | 0.060976 | 5 | 0.3 | 82 | 176 | 1200 | كارکرد 3
10.56% | 100.6179 | 89.9953 | 10.6226 | 0.045614 | 5.2 | 0.312 | 114 | 208 | 1300 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## رضا 11
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه رضا 11) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 2.7194 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/08/20 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 51.2894 |  | تاریخ اتمام کار:1404/08/26
ساعت شروع: 20:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 15:00
کل ساعت کارکرد:139 ساعت |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 247 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
187
97.52% | 25.2455 | 0.62655 | 24.6189 | 0.32 | 8 | 0.48 | 25 | 212 | 1100 | كارکرد 1
96.03% | 41.6602 | 1.6545 | 40.0057 | 0.30952 | 13 | 0.78 | 42 | 229 | 1200 | كارکرد 2
94.87% | 55.1445 | 2.8293 | 52.3152 | 0.30909 | 17 | 1.02 | 55 | 242 | 1300 | كارکرد 3
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## کورده 13
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه کورده 13) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 0.6407 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/08/20 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 26.0824 |  | تاریخ اتمام کار:1404/08/30
ساعت شروع: 11:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 11:00
کل ساعت کارکرد:240 ساعت |  |  | ساعت خاموشی: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 245 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
107
97.49% | 28.0929 | 0.70637 | 27.3865 | 0.625 | 17.5 | 1.05 | 28 | 135 | 1100 | كارکرد 1
96.72% | 37.2139 | 1.2201 | 35.9937 | 0.62162 | 23 | 1.38 | 37 | 144 | 1200 | كارکرد 2
96.04% | 45.6267 | 1.8083 | 43.8184 | 0.6087 | 28 | 1.68 | 46 | 153 | 1300 | كارکرد 3
94.83% | 61.0606 | 3.1576 | 57.9029 | 0.60656 | 37 | 2.22 | 61 | 168 | 1400 | كارکرد 4
94.3% | 68.04 | 3.8773 | 64.1627 | 0.60294 | 41 | 2.46 | 68 | 175 | 1500 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## کورده 3
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه کورده 3) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 99.5745 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/08/20 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 98.9319 |  | تاریخ اتمام کار:1404/08/30
ساعت شروع: 19:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 17:00
کل ساعت کارکرد:238 ساعت |  |  | ساعت خاموشی: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 245 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
148.1
76.81% | 38.6413 | 8.9617 | 29.6796 | 0.12225 | 5 | 0.3 | 40.9 | 189 | 1050 | كارکرد 1
67.43% | 70.4293 | 22.942 | 47.4873 | 0.11958 | 8 | 0.48 | 66.9 | 215 | 1150 | كارکرد 2
62.35% | 95.206 | 35.8468 | 59.3591 | 0.1032 | 10 | 0.6 | 96.9 | 245 | 1250 | كارکرد 3
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## اسلام 13
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه اسلام 13) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 1.1848 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/08/20 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 43.6915 |  | تاریخ اتمام کار:1404/08/26
ساعت شروع: 11:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 13:00
کل ساعت کارکرد:146 ساعت |  |  | ساعت خاموشی: 0 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 248 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
95
97.7% | 38.9084 | 0.89678 | 38.0116 | 0.37179 | 14.5 | 0.87 | 39 | 134 | 1100 | كارکرد 1
97.12% | 49.1239 | 1.4128 | 47.7111 | 0.37143 | 18.2 | 1.092 | 49 | 144 | 1200 | كارکرد 2
96.32% | 63.9605 | 2.3555 | 61.605 | 0.36719 | 23.5 | 1.41 | 64 | 159 | 1300 | كارکرد 3
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## شهرک امام
صورتجلسه (آزمایش پمپاژ چاه شهرک امام) بر اساس فهرست بهای چاه سال 1404
شرکت به آب ساز پیروز |  |  | ضریب افت شبکه: |  | 290.0776 |  | شماره و تاریخ قرارداد: 1404125201 و 1404/08/20
تاریخ شروع کار: 1404/08/26 |  |  | ضریب افت سفره: |  | 47.0779 |  | تاریخ اتمام کار:1404/09/4
ساعت شروع: 16:00 |  |  | نصب لوله ترمی: انجام نشد |  |  |  | ساعت پایان: 14:30
کل ساعت کارکرد:139 ساعت |  |  | ساعت خاموشی مورد تایید: 53 ساعت |  |  |  | عمق نصب پمپ: 230 متر
راندمان | افت محاسبه ای | افت شبکه | افت سفره | Sp. Cap | آبدهی (l/s) | دبی متر مکعب بر دقیقه | افت | سطح پويايي (m) | دور موتور | سطح ایستایی
84
35.11% | 40.2304 | 26.107 | 14.1234 | 0.13158 | 5 | 0.3 | 38 | 122 | 1000 | كارکرد 1
27.31% | 74.4731 | 54.1354 | 20.3377 | 0.09 | 7.2 | 0.432 | 80 | 164 | 1050 | كارکرد 2
23.72% | 103.6162 | 79.0415 | 24.5747 | 0.087879 | 8.7 | 0.522 | 99 | 183 | 1100 | كارکرد 3
20.8% | 139.8817 | 110.7876 | 29.0941 | 0.07305 | 10.3 | 0.618 | 141 | 225 | 1150 | كارکرد 4
100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | كارکرد 5
نماینده پیمانکار |  |  | نماینده دفتر پشتیبانی برق و تجهیزات |  |  |  |  | نماینده مرکز آبرسانی:

## total
ردیف | شماره | شرح عملیات | واحد | بهای واحد (ریال) | مقدار | بهای کل (ریال) | شهرک امام | اسلام 13 | کورده 3 | کورده 13 | رضا 11 | بهار | عبادی 30 | حجاب 3 | ناظریه 10
1 | 10401 | تجهیز و برچیدن کارگاه برای آزمایش پمپاژ یا چاه پیمایی. | حلقه چاه | 72699000 | 9 | 654291000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 10901 | حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده های آسفالتی برای هر دستگاه | کیلومتر | 219500 | 1350 | 296325000 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
3 | 10902 | حمل وسایل و متعلقات آزمایش پمپاژ و پرسنل مربوط در جاده های خاکی برای هر دستگاه | کیلومتر | 285500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 60401 | تهیه، ریختن و کوبیدن شن شسته دانه بندی شده از نوع رودخانه ای دور لوله جدار، به ابعاد لازم | مترمکعب | 18004000 | 21 | 378084000 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 60806 | تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 8 اینچ با قدرت کافی و تجهیزات لازم تا عمق 200 متر | حلقه چاه | 490849000 | 9 | 4417641000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 60819* | اضافه بها به ردیف 60806 جهت تهیه، نصب و بیرون کشیدن موتور پمپ آزمایش توربینی 8 اینچ با قدرت کافی و تجهیزات لازم برای عمق بیش از 200 متر(به ازای هر متر بیش از 200 متر) | متر | 2454245 | 345 | 846714525 | 30 | 48 | 45 | 45 | 47 | 48 | 15 | 35 | 32
7 | 60820* | اضافه بها به ردیف 60806 جهت نصب و بیرون کشیدن لوله ترمی تا هرعمقی جهت اندازه گیری سطوح دینامیک | حلقه چاه | 49084900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 60902 | شست و شوی چاه با موتورپمپ آزمایشی توربینی 6 یا 8 اینچ، با قدرت کافی، تا عمق 200 متر | ساعت‌ | 17084000 | 1336 | 22824224000 | 133 | 140 | 238 | 234 | 133 | 66 | 190 | 116 | 86
9 | 60907* | اضافه بها به ردیف 60902 جهت شست و شوی چاه با موتور پمپ آزمایش توربینی 8 اینچ با قدرت کافی و تجهیزات لازم برای عمق بیش از 200 متر | ساعت‌ | 170840 | 1336 | 228242240 | 133 | 140 | 238 | 234 | 133 | 66 | 190 | 116 | 86
10 | 60908* | خاموش بودن مجاز دستگاه پمپاژ (با تایید کارفرما به دلیل مشکلات شهری یا اجتماعی) | ساعت‌ | 2562600 | 53 | 135817800 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 61002 | آزمایش پمپاژ چاه برای تعیین ضرایب هیدرودینامیک با پمپ توربینی 6 یا 8 اینچ، تا عمق 200 متر | ساعت | 18228000 | 54 | 984312000 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
12 | 61009* | اضافه بها به ردیف 61002 جهت تعیین ضرایب هیدرودینامیک با پمپ توربینی 6 یا 8 اینچ برای عمق بیش از 200 متر | ساعت‌ | 182280 | 54 | 9843120 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
13 | 61010* | نصب تاکومتر به همراه لاگر battery powered، به همراه ارائه دیتای برداشت شده، داده تاکومتر بایستی به صورت آنلاین از طریق اینترنت قابل دسترسی(مشاهده و دانلود) باشد. خرید سیم کارت، شارژ آن و ایجاد دسترسی به شبکه اینترنت بر عهده پیمانکار می باشد | حلقه چاه | 50000000 | 9 | 450000000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ضریب پیمان |  | 0.8097 | ضریب بالاسری | 1.3 | مبلغ هر چاه قبل از اعمال ضرایب |  | 3261273550 | 3506464040 | 5136063625 | 4905008265 | 3167177915 | 2013557880 | 4072167955 | 2844394695 | 2319386760
ضریب منطقه |  | 1.03 |  |  | مبلغ هر چاه پس از اعمال ضرایب |  | 3535834626.0095 | 3801667286.5387 | 5568460090.2806 | 5317952572.3163 | 3433817239.4614 | 2183075894.8688 | 4414996852.4459 | 3083859448.9011 | 2514651988.3669
[5 empty] | مبلغ کل(ریال) |  | 33854315999.1892